Приложение

к письму министерства культуры Самарской области

от 13.01.2021 г. № 26-13/29

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году

независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципального казенного учреждения « Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности, наименования организации) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1. Открытость и доступность информации об организации. Открытость и доступность информации на информационных стендах в помещении организации культуры. Открытость и доступность информации на официальном сайте организации | Размещение бюджетной сметы учреждения и информации о материально-техническом обеспечении предоставления услуг на 2021 год Размещение бюджетной сметы учреждения и информации о материально-техническом обеспечении предоставления услуг Размещение отчета о результатах деятельности учреждения за 2020 год на официальном сайте МКУ | Февраль 2021 г. | Фомин А.Н. специалист по методике клубной работы МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | Все документы размещены в полном объеме | Февраль 2021 г. |
| 2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг. Обеспечение в организации комфортных условий | Обеспечение понятной и доступной навигации внутри помещений ДК п. Кинельский | Апрель 2021 г. | Кульчицкая Е.А. заведующий ДК п. Кинельский | Исполнено | Март 2021 г. |
| 3.Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов Оборудование помещений и прилегающей территории | Оборудование прилегающей к зданию территории парковкой с выделенной зоной для инвалидов. Специально оборудовать 1(одно) санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. Обеспечение учреждения дублированием надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными шрифтом Брайля. Предоставление инвалидам услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) Осуществление дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | Июнь 2021 г. Ноябрь 2021 г. Апрель 2021 г. Июнь 2021 г. Июль 2021 г. | Кульчицкая Е.А. заведующий ДК п. Кинельский Кульчицкая Е.А. заведующий ДК п. Кинельский Кульчицкая Е.А. заведующий ДК п. Кинельский Кульчицкая Е.А. заведующий ДК п. Кинельский Кульчицкая Е.А. заведующий ДК п. Кинельский | Оборудовано Оборудовано Не исполнено Не исполнено Не исполнено | Июнь 2021 г. Ноябрь 2021 г. |
|  | Проведение обучающего семинара: « Возможности получения посетителями, в том числе инвалидами, услуг организаций культуры в дистанционном режиме или на дому в том числе с участием «Волонтеров культуры»». | Март 2021 г. | Фомин А.Н. специалист по методике клубной работы МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | Проведен | Март 2021 г. |